## Hoja1
Caso de Prueba | Funcionalidad afectada (requerimiento) | Descripción | Fecha | Resultado Esperado | Interacción | Resultado Obtenido | Estado
CP-001 | Login | El sistema debe permitir iniciar sesión con correo y contraseña, mostrar/ocultar la contraseña, y manejar errores de autenticación. | 2024-10-13 | Login exitoso: El usuario es redirigido a la página principal y se muestra un mensaje de bienvenida personalizado que indica que ha iniciado sesión correctamente. | Login exitoso: 1. Ingresar correo nico.vidal.m@gmail.com y contraseña válidos n1234567. 2. Hacer clic en "Iniciar sesión". 3. Verificar redirección a la página principal. | Login exitoso | Completado
CP-002 | LoginFail | El sistema debe mostrar un mensaje de error cuando se intenta iniciar sesión con credenciales inválidas. | 2024-10-13 | Error en el inicio de sesión: El usuario ve un mensaje de error indicando que el correo o la contraseña son incorrectos | 1. Ingresar correo "wrong.email@example.com" y contraseña inválida "wrongpassword". 2. Hacer clic en "Iniciar sesión". 3. Verificar que se muestra el mensaje de error. | Mensaje de error mostrado | Completado
CP-003 | Crear cuenta | El sistema debe permitir al usuario acceder a la opción de registro desde la pantalla de login. | 2024-10-13 | El usuario hace clic en el botón "Registrate aquí" y es dirigido a la pagina de registro. | Registro exitoso: 1.0. Hacer click en "Registrate aquí" 1.1. Ser redirigido a la pantalla "Crear cuenta". 1.2. Ingresar nombre, correo electrónico y contraseña válidos. 1.3. Hacer clic en "Registrar". 1.4. Verificar que el sistema redirige a la página principal con el usuario registrado. . | Pantalla de registro mostrada | Completado
CP-004 | Recuperación de Contraseña | El sistema debe permitir al usuario acceder a la opción de recuperación de contraseña desde la pantalla login. | 2024-10-13 | El usuario hace clic en "¿Olvidaste tu Contraseña" y es redirigido a la página de recuperación de contraseña. | 1.0. Hacer click en "¿Olvidaste tu Contraseña" 1.1. Ser redirigido a la página "Crear cuenta". 1.2. Ingresar nombre, correo electrónico y contraseña válidos. 1.3. Hacer clic en "Continuar". 1.4. Verificar que el sistema redirige a la página principal con el usuario registrado. | Pantalla de recuperación de contraseña mostrada | Completado
CP-005 | LogOut | El sistema debe permitir al usuario cerrar sesión desde la pantalla principal después de haber iniciado sesión. | 2024-10-14 | El usuario hace clic en "Logout" y es dirigido nuevamente a la pantalla de inicio de sesión | Logout exitoso: 1.0. Logear correctamente 1.1. Hacer click en el boton "Cerrar sesión" 1.2. Verificar que el sistema redirige a la página de login o inicio. | Redirigido a la pantalla de inicio de sesión | Pendiente
CP-006 | DashBoard | El proyecto debe poseer un dashboard con las estadisticas relevantes que poseen seguimiento. | 2024-10-16 | El dashboard debe mostrar correctamente las estadísticas de las licitaciones en seguimiento | 1. Ingresar correo y contraseña válidos . 2.diriga hacia dashboard y carguen los diferentes cuadros con datos |  | Completado
CP-007 | Busqueda en seguimiento | La aplicación debe poseer un boton donde el usuario pueda filtrar por las palabras que el ingrese. | 2024-10-25 | El usuario accede a la sección de "Oportunidades" desde "Seguimiento" y puede ver los ítems relacionados. | .1 Desde la pantalla principal, navegar a la sección de seguimiento de licitaciones. 2. En el campo de búsqueda, ingresar palabras clave relacionadas con licitaciones que deberían estar registradas 3. Verificar que las licitaciones que coinciden con las palabras ingresadas se filtren correctamente y se muestren sin errores. | Busqueda funciona correctamente | Completado
CP-008 | Seguimiento | El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión, navegar a la sección de "Seguimiento", acceder a "Oportunidades" y visualizar los ítems correspondientes. | 2024-10-20 | Al acceder a la página de seguimiento, se debe mostrar la lista de todas las licitaciones que el usuario está siguiendo. | 1. Ingresar correo y contraseña validos. 2. Hacer clic en "Iniciar sesión". 3. Hacer clic en "Seguimiento". 4. Hacer clic en "Oportunidades". 5. Hacer clic en "Ver Ítems". | Seguimiento obtenido | Completado
CP-009 | Filtro por estado de oportunidad en seguimiento | En el seguimiento, debe existir un filtro para el estado de oportunidad. |  | Al aplicar el filtro por estado de oportunidad (licitaciones, Compra Ágil, Cotizaciones.), solo se deben mostrar las licitaciones que coinciden con el filtro. | 2. Hacer clic en "Iniciar sesión". |  | Pendiente
CP-010 | Cuenta page con datos del usuario | Debe haber un page llamado "Cuenta" donde el usuario pueda visualizar sus datos. |  | La página "Cuenta" debe mostrar correctamente los datos personales del usuario (nombre, email, etc.). | 3. Hacer clic en "Seguimiento". |  | Pendiente
CP-011 | Usar BottomNavigator | El sistema de navegacion de la aplicación debe ser un BottomNavigator. |  | El sistema de navegación debe funcionar con un BottomNavigator que permita moverse entre las diferentes secciones de la aplicación (Home, Seguimiento, Cuenta). | 4. Hacer clic en "Oportunidades". |  | Pendiente
CP-012 | Ordenes de compra |  |  |  | 5. Hacer clic en "Ver Ítems". |  | Pendiente
CP-013 | Ver item de las oportunidades | El seguimiento debe permitir visualizar el item de las diferentes oportunidades |  | El usuario debería poder visualizar una lista de oportunidades en el sistema. | 1. Hacer clic en el módulo de oportunidades en la sección de seguimiento. 2. Verificar que se muestren todos los ítems relacionados con las diferentes oportunidades de negocio. |  | Pendiente
CP-014 | Cuenta page con datos del usuario | Boton en el login con iconos para mostrar y ocultar la contraseña. |  | En la página de login, debería haber un botón para mostrar u ocultar la contraseña mediante íconos. | Visualización de datos: 1.1. Navegar a la página "Cuenta". 1.2. Verificar que se muestran correctamente los datos personales (nombre, correo, teléfono, etc.). Modificación de datos: 2.1. Modificar el campo de nombre. 2.2. Hacer clic en "Guardar cambios". 2.3. Verificar que el sistema guarda y muestra el nombre actualizado. |  | Pendiente