## Historias de Usuario
Desarrollo ágil: Pila de Producto (Product Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
Identificador (ID) de la Historia | Enunciado de la Historia | Alias | Estado | Dimensión / Esfuerzo (1-Bajo/10-Alto) | Iteración (Sprint) | Prioridad | Asignado
001GA | Como usuario, quiero poder navegar entre diferentes pantallas de la aplicación sin perder el contexto, para poder acceder fácilmente a las funcionalidades disponibles. | Definir react-Navigator | Completado | 4 | 1 | 1 | Matias
002GA | Como usuario, quiero tener botones claros que me permitan navegar de manera intuitiva entre diferentes secciones de la app, para poder moverme fácilmente sin complicaciones. | Definir navegacion botones | Completado | 4 | 1 | 2 | Nicolas
003GA | Como usuario, quiero poder iniciar sesión de forma segura con un campo de contraseña que oculte los caracteres, para proteger mi información de acceso. | Login de usuarios / Password tipo password | Completado | 3 | 1 | 3 | Matias
004GA | Como usuario, quiero que mis credenciales se validen contra el servidor, para poder iniciar sesión correctamente en la aplicación con mis datos reales. | Conectar backend login | Completado | 7 | 1 | 4 | Nicolas
005GA | Como usuario, quiero tener una página de cuenta donde pueda ver mi información personal, para verificar y gestionar mis datos fácilmente. | Page cuenta, con datos del usuario | Completado | 3 | 1 | 5 | Matias
006GA | Como usuario, quiero poder moverme fácilmente entre diferentes secciones de la aplicación, como el inicio, mi cuenta y las oportunidades, para navegar de manera eficiente. | Integrar navegacion a diferentes pages | Completado | 5 | 1 | 6 | Nicolas
007GA | Como usuario, quiero poder actualizar mi información de cuenta, como mi nombre y correo, para mantener mis datos actualizados en la plataforma. | Cambiar datos de cuenta | Completado | 6 | 2 | 7 | Matias
008GA | Como usuario, quiero ver un panel de control que me muestre un resumen de mis oportunidades en seguimiento, para poder tener una visión rápida de mi progreso. | DashBoard resumen de seguimiento | Completado | 5 | 2 | 8 | Nicolas
009GA | Como usuario, quiero poder ver los detalles completos de cada oportunidad en seguimiento, para evaluar su estado y tomar decisiones informadas. | Ver detalle de las oportunidades en seguimiento | Completado | 5 | 2 | 9 | Nicolas
0010GA | Como usuario, debo recibir mi seguimiento asociado a la aplicacion de LicitaLab web. | Conectar backend seguimiento | Completado | 7 | 2 | 10 | Nicolas/Matias
0011GA | Como usuario, quiero ver los items que contiene una licitacion | Item Licitaciones | Completado | 7 | 2 | 11 | Matias
0012GA | Como usuario, quiero ver tarjetas visuales que representen cada oportunidad en seguimiento, para poder tener una visión clara y rápida de su estado. | Crear tarjetas para mostrar el seguimiento de los usuarios | Completado | 5 | 2 | 12 | Matias
0013GA | Como usuario, quiero poder filtrar las oportunidades en seguimiento por tipo, para enfocarme solo en las que me interesan en ese momento | Crear filtro por tipo de oportunidades en seguimiento | Completado | 6 | 2 | 13 | Nicolas
0014GA | Como usuario, quiero ver las compras ágiles que estoy siguiendo, para poder monitorear su progreso junto a otras oportunidades. | Item compras agiles en seguimiento | Completado | 4 | 2 | 14 | Nicolas
0015GA | Como usuario, quiero poder hacer scroll en la lista de oportunidades en seguimiento, para poder navegar por ellas de manera fluida sin interrupciones. | Scroll de oportunidades en seguimiento | Completado | 4 | 2 | 15 | Nicolas
0016GA | Como usuario, quiero que la aplicación mantenga un estilo visual ligero y limpio, para tener una experiencia de uso agradable y sencilla. | Mantener estilo light | Completado | 2 | 2 | 16 | Nicolas
0017GA | Como usuario, quiero tener una barra de búsqueda que me permita encontrar fácilmente una oportunidad específica entre mis seguimientos, para ahorrar tiempo en la navegación. | Integrar buscar en seguimiento | Completado | 3 | 3 | 17 | Nicolas
0018GA | Como usuario, quiero ver los convenios marco y sus detalles asociados, para poder entender las condiciones y requisitos de las oportunidades que estoy considerando. | Convenio marco y detalles | Completado | 2 | 3 | 18 | Matias
0019GA | Como usuario,quiero poder filtrar por los diferentes estados que tienen las oportunidades | Agregar filtro por estado de oportunidad en seguimiento | Completado | 3 | 3 | 19 | Matias
0020GA | Como usuario, quiero recibir unas alertas que me permitan estar atento a las diferentes oportunidades que tengo en seguimiento | Integracion notificaciones | Completado | 8 | 3 | 20 | Nicolas
0021GA | Como usuario, quiero tener a mano las diferentes órdenes de compra que recibo día a día. | Ordenes de compras | Completado | 3 | 3 | 21 | Nicolas
0022GA | Como usuario, quiero poder visualizar los diferentes pdf que contiene la orden de compra. | pdf ordenes de compras | Completado | 4 | 4 | 22 | Matias
0023GA | Como usuario, quiero poder filtrar por la id o nombre de las ordenes de compras | Buscar por id o nombre orden de compras | Competado | 3 | 4 | 23 | Nicolas
0024GA | Como usario, quiero poder filtrar por los diferentes estados que tienen las ordenes de compras | Filtrar ordenes de compras por estado | Pendiente |  | 5 | 24 | Matias
0025GA |  |  | Pendiente

## Instructivo
Pila de Producto (Product Backlog): Instructivo
Elaborado por: pmoinformatica.com
Columna | Instrucciones
Identificador (ID) de la Historia | Código que identifica a la historia de forma unívoca, una vez asignado, no debe ser re-usado en otra historia, ni siquiera si la historia es descartada. El código identifica la historia en otros documentos, como por ejemplo la plantilla de historias de usuario.
Enunciado de la Historia | Nombre de la historia, el cual debe ser el mismo que se utiliza en otros documentos. Se puede utilizar el formato siguiente: Como un [Rol], Necesito [Descripción de la Funcionalidad], con la finalidad de [Razón o Resultado]
Alias | Título de la historia alternativo a la descripción, que servirá para identificar más fácilmente la historia sin tener que repetir todo su enunciado. Se puede utilizar por ejemplo el nombre de la funcionalidad o requerimiento que se pretende desarrollar.
Estado | Identifica los posibles estados de la historia durante su ciclo de vida: - Vacío: La historia fue identifica pero aún no ha sido asignada a una iteración. - Planificada: La historia fue asignada a una iteración y aún no ha comenzado su ejecución. Puede tener este estado incluyendo en la iteración donde está planificado ejecutarla (pero que aún no ha comenzado). - En Proceso: La historia fue seleccionada por el equipo y está en proceso de desarrollo (en ejecución). - Hecho (Donde): La historia fue desarrollada. Es importante clarificar la definición de “Hecho” con el equipo de trabajo. “Hecho” no sólo incluye el desarrollo sino la integración y pruebas integrales del Software. Una historia hecha puede presentarse al dueño de producto para sus pruebas de aceptación. - Descartada: Se determinó que la historia ya no es relevante, su contenido se incluyó en otro grupo de historias o fue cancelada.
Dimensión / Esfuerzo | Medida del esfuerzo (tamaño) que implica desarrollar la historia, existen distintos métodos para medirlo, un ejemplo es los “puntos de historia” una medida de complejidad no necesariamente relacionado con jornadas o días. Otra forma de medirlo es con días o jornadas ideales.
Iteración (Sprint) | Iteración o Sprint al que se asigna la historia. Esta asignación puede cambiar en cada iteración donde se haga la revisión de la pila de producto (ProductBacklogReview), según las prioridades indicadas por el dueño de producto. Por medio de este campo se puede crear un “Plan de Salidas a Productivo” (Release Plan).
Prioridad | Siguiendo el marco de trabajo ágil y Scrum, se le deben asignar prioridades a las historias, según las instrucciones del dueño de producto (ProductOwner). De esta forma pueden ordenarse. Las historias de mayor prioridad deben ser las que agregan más valor al negocio, y deben ser originadas en sus necesidades.
Comentarios | Comentarios o detalles relacionadas que expliquen la historia. Para definiciones de mayor longitud deben usarse documentos externos, por ejemplo la plantilla de historias de usuario.